江苏省中医药重点学科建设单位

——针灸学

开放研究课题验收管理实施细则

第一章  验收申请

第一条  项目验收工作应在合同到期后的6个月内完成。因客观原因不能按期进行验收的，项目承担单位科室应在合同到期前提出书面延期验收申请，报送科教处审批。

第二条  项目在实施过程中，受技术及市场等原因影响而进行调整的，按科教处批准调整后所确定的目标任务和完成时间进行验收。

第三条  因不可抗力导致无法继续开展的项目，经科教科审核批准后终止。无故不按期申请验收的项目，予以强制终止，未花销的课题拨款予以收回。

第四条  项目按期完成后，由项目承担单位科室在1个月内提出验收申请，报送科教处审核。验收申请包括以下材料：

（一）项目验收申请表（附件1，一式3份）；

（二）项目总结材料（附件2）；

（三）项目经费财务决算表（附件3）；

（四）已见刊的文章封面、目录、正文复印件一份（研究周期内，项目负责人以第一作者或通讯作者名义，在国内外正式期刊上发表的和研究内容相关的非综述性文章，并明确标注由“江苏省中医药重点学科建设单位——针灸学学科”资助）；在研究周期内，未见刊的文章需要提供录用通知、版面费发票复印件及科室主任出示书面证明（附件5），待文章见刊后提供复印件至科教处备案；

（六）其他相关佐证材料（专著、软件、专利、数据库等）；

第二章  验收评审及结论

第五条  科教处对项目验收申请材料进行审核，对达到验收标准的项目，批复其验收申请并组织验收。未达验收标准，但研究任务已完成70%，且短时间内无法完成全部研究任务的项目，不进入验收程序，按总结方式予以结题。

第六条  根据验收情况，验收专家组应当做出“通过验收”、“需要复议”或“不通过验收”的结论，并形成书面验收意见。

第七条  项目的目标和任务已按要求完成，经费使用合理，专家组应当做出“通过验收”的结论。

第八条  验收项目有下列情况之一的，专家组应当做出“需要复议”的结论：

完成任务未达90%的；

提供的资料不详，难以评估项目完成结果的；

经费使用不符合有关规定的；

其它违反《项目合同书》约定的情形。

第九条  验收项目有下列情况之一的，专家组应当做出“不通过验收”的结论：

完成任务未达80%的；

提供的资料、数据不真实的；

擅自修改《项目合同书》考核目标、内容的；

存在知识产权纠纷的；

（五）超过《项目合同书》约定的执行年限6个月以上未完成任务，且未申请项目延期的；

（六）经费使用违反有关规定，情节严重的；

（七）其它严重违反《项目合同书》约定的情形。

第十条  验收结论为“需要复议”的项目，由项目承担单位科室针对存在的问题进行整改，在6个月内再次提出验收申请。验收结论为“不通过验收”的项目，项目负责人亦可以向科教科提出复议申请，科教科自收到申请之日起1个月内组织专家对项目进行复议。再次验收或经复议后仍未通过验收的项目，予以终止。

第三章  验收后续管理

第十一条  项目通过验收后，项目承担单位科室应在1个月内办理《江苏省中医药重点学科建设单位——针灸学开放研究课题验收证书》（附件4），经科教处审核并统一编号、发放。证书由项目负责人、重点学科建设科室针灸科、科教处分别存档。

附件：1. 项目验收申请表

2．项目总结材料

3．项目经费财务决算表

4．江苏省中医药重点学科建设单位——针灸学开放研究课题验收证书

5．论文录用证明

科教处

2017年2月7日